## Лист1
Таблица выполнения этапов работ по времени
Этапы работ | Минимальное время (ч) | Максимальное время (ч) | Время ожидаемое (ч)
Определение целей и задач разработки | 6 | 12 | 8.4
Разработка структуры интернет-магазина | 4 | 7 | 5.2
Написание кода программы на языках JS, HTML, PHP | 120 | 192 | 148.8
Наполнение контентом | 7 | 18 | 11.4
Исправление ошибок | 15 | 20 | 17
Итого | 152 | 249 | 190.8
Материальные затраты
Материалы | Количество | Цена за 1ед. руб. | Сумма, руб.
Node.js | 1 | 10000 | 10000
Vue.js | 1 | 10500 | 10500
Покупка домена | 1 | 9000 | 9000
JS | 1 | 6000 | 6000
Эл.энергия (кВт) | 150 | 5.7 | 855
Бумага А4 | 3 | 750 | 2250
Хостинг сервера | 1 | 1000 | 1000
Итого | – | – | 39605
Балансовая стоимость компьютера | 50000
Норма амортизации | 0.13
Число смен | 1
Коэффициент, учитывающий плановые простои | 0.93
Годовой фонд рабочего времени | 2256
Фактическое время работы оборудования | 190.8
Действительное время работы оборудования | 2098.08
Стоимость амортизационных отчислений | 591.1119
Число работников | 1
Расчетная трудоемкость выполнения работы | 190.8
Месячный оклад | 18000
Длительность смены | 8
Среднее число рабочих дней | 21
Заработная плата работника | 20442.8571
Полная заработная плата работника | 24531.4286
Отчисления на социальные нужды | 7359.4286
Прочие расходы | 4088.5714
Смета затрат на создание интернет-магазина
Наименование | Сумма, руб. | Структура себестоимости, %
1. Материальные затраты (в том числе затраты на электроэнергию) | 39605 | 51.99%
2. Амортизационные отчисления | 591.1119 | 0.776%
3. Затраты на оплату труда | 24531.4286 | 32.2%
4.Отчисления во внебюджетные фонды | 7359.4286 | 9.661%
5. Прочие расходы | 4088.5714 | 5.367%
Итого | 76175.5404 | 100%
Основные показатели при расчете цены программного продукта
Уровень рентабельности | 0.25
НДС | 0.2
Планируемый размер прибыли | 19043.8851
Цена создания интернет-магазина | 95219.4256
Цена реализации проекта | 114263.3107
Эксплуатационные расходы заказчика программного продукта
Время занятости компьютеров решением задач | 190.8
Стоимость одного часа эксплуатации | 3.5185
Число компьютеров, участвующих в решении задач | 1
Рыночная цена проекта | 114263.3107
Планируемый срок использования интернет-магазина | 4
Величина затрачиваемого времени на решение задач без использования разработки интернет-магазина | 2098.08
Стоимость одного часа работы рабочего | 146.0204
Годовые текущие затраты покупателя | 29237.1619
Затраты на решение задач без применения интернет-магазина | 306362.498
Годовая экономия на текущих расходах | 277125.3361
Срок окупаемости затрат программного продукта
Капитальные затраты на приобретение и внедрение проекта интернет-магазина | 114263.3107
Годовая экономия на текущих расходах | 277125.3361
Срок окупаемости капитальных затрат | 0.41232
Срок окупаемости капитальных затрат (месяцев) | 4.9478
Коэффициент экономического эффекта | 2.4253
Срок окупаемости затрат программного продукта через продажи
Минимальная цена заказа | 490
Примерное минимальное количество клиентов в месяц | 30
Минимальная выручка в месяц | 14700
Минимальный годовой прирост выручки | 176400
Годовая экономия на себестоимости продукции | 277125.3361
Экономия на работниках | -35979.4286
Прямой экономический эффект | -150242.7392
Косвенный экономический эффект | 453525.3361
Годовой экономический эффект | 303282.5969
Срок окупаемости | 0.37676
Срок окупаемости (месяцев) | 4.5211
Коэффициент экономического эффекта | 2.6542